## Planilha1
Meu TCC – Lucas da Silva – Unisalesiano – Engenharia da Computação
Projeto: Miracle Reader
Ano: 2018
Descrição:
Data	Tarefa	Observação
2017-03-01	Definição de tema para o projeto	Conversado com o professor James em relação a isso, ele achou uma ideia válida;
2017-08-01	Estudo do reconhecimento de caracteres (OCR)	Inicialmente estudando o tesseract, feito em C++, realizado testes com a linguagem C++
2017-10-01	Encaminhamento de ideia de projeto e do que seria utilizado para os professores	Após uma conversa novamente com o James, encaminhei para o professor Chicao (responsavel pelo desenvolvimento do TCC dos alunos), / o projeto consistia em deixar tudo na parte mobile pelo celular, tanto a camera quanto o próprio hardware de processamento, / porém ele rejeitou esta parte de utilizar o celular e pelo curso se tratar de engenharia da computacao, utilizar algum sistema embarcado para isto.
2017-12-01	Estudo de um novo componente embarcado e de novas utilidades no projeto	Estava estudando desde o principio, a ideia de utilizar o raspberry PI para a criação definitiva do projeto, havia conversado com o Ancilotto. / Ele possui dois raspberry sendo um o PI 3 B (não tenho ideia se possui a versão + ou não) e o PI 2, atualmente ele só utiliza o 3, deixando o 2 / Parado (há algum tempo), porém ao me atualizar com ele, parece que havia emprestado o aparelho para algum primo seu, porém ele possui a / Tela touchscreen para se encaixar no raspberry, o que pode ser de muita serventia para um projeto totalmente independente do uso de outro / Aparelho auxiliar como computador ou celular para gerenciar o uso do raspberry, estudando a grande possibilidade de utilizar um aparelho destes / Provavelmente comprando a tela LED touchscreen do Ancilotto e comprando minha própria raspberry PI (sendo 2 ou 3)
2017-12-17	Primeira compra de componentes e curso de raspberry na udemy	No site allyexpress, comprei uma camera de 5MP para a captura das imagens com a raspberry, é uma camera bem especifica, ficou em torno / De 20 reais já convertido do dolar, ela possui um cabo flat e dá para comprar um extensor flat para ampliar a distancia dela e do raspberry / Comprei também o curso de rasperry da udemy onde o cara ensina a fazer um robo e utiliza servidor apache http para controla-lo pelo / Navegador de um dispositivo qualquer, o intuito desse curso é aprender sobre a montagem do aparelho e a instalação e utilizacao de softwares / E do próprio sistema operacional, pelo menos por conta própria e utilizando o exemplo do robo
2017-12-21	Comprar a raspberry PI 2 ou 3 (B/B+)	Verificar se o Ancilotto recuperou sua raspberry parada, a desvantagem da 2 para a 3 além do poder de processamento é a conexão extra que / o 3 possui em relação a WiFi e Bluetooth, coisa que a 2 não possui, apenas o cabo ethernet RJ45, porem acrédito que seja indiferente, pois / Se for para se tratar de fios, no projeto final já imagino utilizamos uma fonte de tomada acoplado ao projeto, então um cabo a mais ou a menos / Não irá tanta diferença, mais seria legal possuir bluetooth sim. O André do meu serviço também possui um raspberry PI, talvez verificar com ele / Se ele ainda está vendendo (ele já havia oferecido para mim uma vez), caso eu não consiga comprar estes dois primeiros, o jeito é comprar / Da net mesmo, dando prioridade para o 3 por ser mais rapido e completo, mas se o 2 estiver MUITO mais em conta, irei optar por ele
2017-12-24	Estudar a plataforma java para uso do tesse4J e speechAPI	Foi estudado e realizado testes tanto de speech API quanto do tesseract, e ambos deram certo apenas com Python, a possibilidade de utilizar / Java já pode ser descartada
2017-12-23	Montar servidor apache no raspbian do virtualbox	Apesar de ter sido instalado há alguns dias atrás, não foi mais necessário, pois consegui instalar e montar um micro-servidor com acesso / Remoto a tela apenas utilizando os passos no curso da udemy
	Realização de testes com java + tesse4J + servidor apache + raspbian	como o tesseract-ocr e o speechAPI já deram certo LOCALMENTE apenas utilizando PYTHON, esta atividade é considerada como concluida / Pois não é mais essencial o uso do java no projeto
	Estudo com conexão de camera no raspberry + botao de captura de imagem (python?)
	Coleta de dados sobre o projeto, para agilizar futuros artigos para entrega na faculdade
	Estudar casos de uso do projeto para a sociedade e no que ele pode melhorar a vida das pessoas
2017-12-17	Montagem da imagem do prototipo, com todos os “possiveis” componentes que serao utilizados	prototipos realizados e comentados cada etapa, todos encaminhados no meu e-mail
	Montagem do prototipo, com as peças essenciais e verificar se vai funcionar perfeitamente
	Montagem do prototipo de papelao ou plastico, verificar o que mais vai se adequar

## Planilha2
Estudar Python pelo curso	Concluido	2018-01-03
Estudar Python QT	Sendo efetuado		2018-01-09
Estudar processamento de imagens, deixar em alto contraste + preto e branco	Concluido em partes	2018-01-08	Deixado imagem apenas em preto e branco
Adaptar leitura de imagem junto ao TTS no python	Concluido	2018-01-08
Estudar montagem de circuitos
Acoplagem de circuitos a tela LED
Estudar montagem da camera
Montar prototipos em papelao para suporte em camera
Buscar informacoes de texto para complementar o projeto e deixar semi pronto para a futura documentacao	Sendo efetuado		2018-01-09
fazer documentacao do sistema